## Sheet1
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN MÁY HỌC VÀO PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Nhóm: 13
LÊ QUANG SƠN - 15110118
PHẠM PHÚ THỊNH - 15110133
ĐẶNG CÔNG ĐẠT - 15110030
| Kế hoạch thực hiện | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15
1 | Tìm hiểu để chọn đề tài | bar: Tuần 2 to Tuần 3
2 | Tìm hiểu chung đề tài đã chọn | bar: Tuần 4
3 | Lên kế hoạch để thực hiện đề tài | bar: Tuần 4
4 | Tìm kiếm và thu thập dữ liệu | bar: Tuần 5 to Tuần 6
Tìm dữ liệu phù hợp với đề tài | bar: Tuần 5 to Tuần 6
Lập mô hình của dữ liệu | bar: Tuần 5 to Tuần 7
5 | Tìm thuật toán phù hợp | bar: Tuần 8 to Tuần 9
Học thuật toán | bar: Tuần 8 to Tuần 10
Áp dụng thuật toán | bar: Tuần 9 to Tuần 11
6 | Tranning Model | bar: Tuần 9 to Tuần 14
7 | Test | bar: Tuần 9 to Tuần 14
8 | Báo cáo | bar: Tuần 15